Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“AgroAsesor”

CAPSTONE 003D

Fecha:30/08/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/08/2026 | Creación del Product Backlog y Sprint Backlog 1 de AgroAsesor | Equipo AgroAsesor |
| 1.1 | 26/09/2026 | Actualización del Product Backlog de AgroAsesor, ampliando la definición del proyecto de 7 a 20 historias de usuario y manteniendo la planificación original del Sprint 1 | Equipo AgroAsesor |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE 003D |
| Proyecto (Nombre) | AgroAsesor |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 14/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cliente agrícola de Melipilla |
| Docente | JUAN ANDRES HERNANDEZ ALIAGA |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.704.121-K | EMILIANO IGNACIO ARMIJO MOSCOSO | em.armijo@duocuc.cl |
| 20.880.517-7 | BENJAMIN AUGUSTO ALVARADO MARDONES | benj.alvaradom@duocuc.cl |
| 21.624.533-4 | HUGO PATRICIO ROMERO GUIÑEZ | hu.romero@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “AgroAsesor”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como agricultor, necesito crear una cuenta ingresando mis datos básicos, con la finalidad de acceder de forma segura a AgroAsesor y guardar mi información agrícola. | 3 |
| E1-H2 | Como agricultor registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mis terrenos, cultivos, cálculos e historial. | 2 |
| E1-H3 | Como administrador, necesito acceder al panel administrativo mediante una cuenta predefinida, con la finalidad de gestionar la información de AgroAsesor. | 8 |
| E2-H1 | Como agricultor, necesito registrar un terreno con su nombre, ubicación y superficie, con la finalidad de organizar la información de mis predios agrícolas. | 5 |
| E2-H2 | Como agricultor, necesito asociar un cultivo a uno de mis terrenos, con la finalidad de identificar qué cultivo se encuentra en cada predio. | 3 |
| E3-H1 | Como agricultor, necesito calcular una cantidad agrícola según la superficie y la dosis indicada, con la finalidad de evitar cálculos manuales repetitivos y conocer el total requerido. | 5 |
| E3-H2 | Como agricultor, necesito calcular la cantidad de semilla necesaria según el cultivo y la superficie del terreno, con la finalidad de planificar correctamente mi siembra. | 3 |
| E4-H1 | Como agricultor, necesito registrar una actividad realizada en un terreno, con la finalidad de mantener un historial organizado del trabajo agrícola. | 5 |
| E4-H2 | Como agricultor, necesito consultar el historial de actividades de mis terrenos, con la finalidad de revisar las labores realizadas anteriormente. | 3 |
| E5-H1 | Como agricultor, necesito indicar mi cultivo y el problema detectado, con la finalidad de recibir una recomendación de insumo agrícola adecuada. | 3 |
| E5-H2 | Como agricultor, necesito consultar la ficha técnica y la fuente de información de un insumo recomendado, con la finalidad de conocer su dosis, modo de aplicación, seguridad y vigencia de los datos. | 5 |
| E5-H3 | Como agricultor, necesito recibir una alerta cuando la dosis ingresada supere el máximo recomendado para mi terreno, con la finalidad de evitar una aplicación excesiva. | 8 |
| E5-H4 | Como administrador, necesito marcar un insumo como vigente o no vigente, con la finalidad de evitar que se recomiende información desactualizada. | 8 |
| E6-H1 | Como agricultor, necesito obtener una estimación del rendimiento esperado de mi cosecha según cultivo, superficie y zona, con la finalidad de contar con una referencia para mi planificación. | 5 |
| E7-H1 | Como agricultor, necesito consultar y filtrar un calendario anual de siembra y cosecha por cultivo, con la finalidad de conocer los meses recomendados para cada actividad. | 3 |
| E8-H1 | Como agricultor, necesito visualizar qué proporción de mi terreno puedo cubrir con la cantidad de insumo o semilla disponible, con la finalidad de saber si la cantidad es suficiente, insuficiente o excedente. | 5 |
| E9-H1 | Como agricultor, necesito buscar insumos y cultivos utilizando texto y filtros, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito y acceder a su detalle. | 5 |
| E10-H1 | Como agricultor, necesito exportar en PDF las fichas técnicas y los cálculos realizados, con la finalidad de guardar o compartir la información obtenida. | 5 |
| E11-H1 | Como administrador, necesito crear, editar y eliminar insumos, cultivos, zonas y datos del calendario, con la finalidad de mantener actualizada la información de referencia del sistema. | 8 |
| E11-H2 | Como administrador, necesito consultar un dashboard con métricas de agricultores, insumos y cultivos consultados, con la finalidad de revisar el uso general de AgroAsesor. | 8 |

Patrón de comparación

Se utilizó un patrón de comparación relativa (Planning Poker simplificado) usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Como historia de referencia se tomó E1-H2 (Iniciar sesión, 2 puntos) por ser una funcionalidad simple y conocida por el equipo. Las demás historias se compararon contra esta referencia: E1-H1 y E2-H1 se estimaron en 3 puntos por requerir un formulario con más validaciones; E2-H2 en 2 puntos por su similar complejidad a la referencia; y E3-H1 en 5 puntos por incluir lógica de cálculo adicional a la simple gestión de datos.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como agricultor, necesito crear una cuenta ingresando mis datos básicos, con la finalidad de acceder de forma segura a AgroAsesor y guardar mi información agrícola. | 1 |
| E1-H2 | Como agricultor registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mis terrenos, cultivos, cálculos e historial. | 1 |
| E2-H1 | Como agricultor, necesito registrar un terreno indicando ubicación y superficie, con la finalidad de organizar la información de mis parcelas. | 1 |
| E2-H2 | Como agricultor, necesito asociar un cultivo a un terreno registrado, con la finalidad de llevar el control de qué se cultiva en cada parcela. | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | T1 | Análisis: definir campos y validaciones del registro | 2 |
| H1 | T2 | Diseño: diseñar formulario de registro en Figma | 2 |
| H1 | T3 | Codificación: implementar modelo Usuario y vista de registro (Django) | 5 |
| H1 | T4 | Pruebas: validar creación de cuenta y mensajes de error | 2 |
| H2 | T1 | Análisis: definir flujo de autenticación | 1 |
| H2 | T2 | Diseño: diseñar pantalla de inicio de sesión | 1 |
| H2 | T3 | Codificación: implementar vista de login y manejo de sesión | 4 |
| H2 | T4 | Pruebas: validar credenciales correctas e incorrectas | 2 |
| H3 | T1 | Análisis: definir atributos del terreno (ubicación, superficie) | 2 |
| H3 | T2 | Diseño: modelar entidad Terreno en la base de datos | 2 |
| H3 | T3 | Codificación: implementar CRUD de terrenos | 5 |
| H3 | T4 | Pruebas: validar registro y edición de terrenos | 2 |
| H4 | T1 | Análisis: definir relación terreno-cultivo | 1 |
| H4 | T2 | Diseño: modelar entidad Cultivo y su relación con Terreno | 2 |
| H4 | T3 | Codificación: implementar asociación de cultivo a terreno | 4 |
| H4 | T4 | Pruebas: validar asociación correcta cultivo-terreno | 2 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.