## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como agricultor, necesito crear una cuenta ingresando mis datos básicos, con la finalidad de acceder de forma segura a AgroAsesor y guardar mi información agrícola | Crear cuenta | Planificada | 3 | Sprint 1 | Should Have | Prerrequisito técnico para todas las demás historias; se adelanta al Sprint 1 aunque su prioridad de negocio es Should Have.
E1-H2 | Como agricultor registrado, necesito iniciar sesión utilizando mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mis terrenos, cultivos, cálculos e historial de actividades | Iniciar sesión | Planificada | 2 | Sprint 1 | Should Have
E2-H1 | Como agricultor, necesito registrar un terreno indicando su ubicación y superficie, con la finalidad de organizar la información de mis parcelas | Registrar terreno | Planificada | 3 | Sprint 1 | Must Have
E2-H2 | Como agricultor, necesito asociar un cultivo a un terreno registrado, con la finalidad de llevar el control de qué se cultiva en cada parcela | Asociar cultivo | Planificada | 2 | Sprint 1 | Must Have
E3-H1 | Como agricultor, necesito realizar un cálculo agrícola ingresando la superficie y la dosis, con la finalidad de saber la cantidad de insumo o semilla que necesito | Cálculo agrícola | Vacío | 5 | Sprint 2 | Must Have | Depende de que el módulo de terrenos (E2) esté funcionando.
E4-H1 | Como agricultor, necesito registrar una actividad realizada en un terreno, con la finalidad de mantener un historial de lo que he hecho | Registrar actividad | Vacío | 3 | Sprint 3 | Must Have
E4-H2 | Como agricultor, necesito consultar el historial de actividades de un terreno, con la finalidad de revisar lo realizado en temporadas anteriores | Consultar historial | Vacío | 2 | Sprint 3 | Must Have
E5-H1 | Como agricultor, necesito indicar mi cultivo y el problema detectado, con la finalidad de recibir una recomendación de insumo agrícola adecuada | Obtener recomendación de insumo | Vacío | POR COMPLETAR
E5-H2 | Como agricultor, necesito consultar la ficha técnica y la fuente de información de un insumo recomendado, con la finalidad de conocer su dosis, modo de aplicación, seguridad y vigencia de los datos | Consultar ficha técnica de insumo | Vacío | POR COMPLETAR
E5-H3 | Como agricultor, necesito recibir una alerta cuando la dosis ingresada supere el máximo recomendado para mi terreno, con la finalidad de evitar una aplicación excesiva | Validar dosis máxima recomendada | Vacío | POR COMPLETAR
E5-H4 | Como administrador, necesito marcar un insumo como vigente o no vigente, con la finalidad de evitar que se recomiende información desactualizada | Gestionar vigencia de insumos | Vacío | POR COMPLETAR
E6-H1 | Como agricultor, necesito obtener una estimación del rendimiento esperado de mi cosecha según cultivo, superficie y zona, con la finalidad de contar con una referencia para mi planificación | Estimar rendimiento de cosecha | Vacío | POR COMPLETAR
E7-H1 | Como agricultor, necesito consultar y filtrar un calendario anual de siembra y cosecha por cultivo, con la finalidad de conocer los meses recomendados para cada actividad | Consultar calendario agrícola | Vacío | POR COMPLETAR
E8-H1 | Como agricultor, necesito visualizar qué proporción de mi terreno puedo cubrir con la cantidad de insumo o semilla disponible, con la finalidad de saber si la cantidad es suficiente, insuficiente o excedente | Calcular cobertura del terreno | Vacío | POR COMPLETAR
E9-H1 | Como agricultor, necesito buscar insumos y cultivos utilizando texto y filtros, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito y acceder a su detalle | Buscar insumos y cultivos | Vacío | POR COMPLETAR
E10-H1 | Como agricultor, necesito exportar en PDF las fichas técnicas y los cálculos realizados, con la finalidad de guardar o compartir la información obtenida | Exportar información en PDF | Vacío | POR COMPLETAR
E11-H1 | Como administrador, necesito crear, editar y eliminar insumos, cultivos, zonas y datos del calendario, con la finalidad de mantener actualizada la información de referencia del sistema | Gestionar información de referencia | Vacío | POR COMPLETAR
E11-H2 | Como administrador, necesito consultar un dashboard con métricas de agricultores, insumos y cultivos consultados, con la finalidad de revisar el uso general de AgroAsesor | Consultar dashboard administrativo | Vacío | POR COMPLETAR

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.