## Sprint 1
Control del Sprint 1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
H1-T1 Análisis: definir campos y validaciones del registro | 2 | DIA 1: 3 | 3
H1-T2 Diseño: diseñar formulario de registro en Figma | 2 | DIA 2: 2 | 2
H1-T3 Codificación: implementar modelo Usuario y vista de registro (Django) |  | DIA 3: 4 | 4
H1-T4 Pruebas: validar creación de cuenta y mensajes de error |  | DIA 4: 3 | 3
H2-T1 Análisis: definir flujo de autenticación |  | DIA 5: 3 | 3
H2-T2 Diseño: diseñar pantalla de inicio de sesión | [15 empty] | 0
H2-T3 Codificación: implementar vista de login y manejo de sesión | 4 | [14 empty] | 0
H2-T4 Pruebas: validar credenciales correctas e incorrectas | 2 | [14 empty] | 0
| 2 | [14 empty] | 0
H3-T1 Análisis: definir atributos del terreno (ubicación, superficie) | 2 | [14 empty] | 0
H3-T3 Codificación: implementar CRUD de terrenos | 5 | [14 empty] | 0 | <
H3-T4 Pruebas: validar registro y edición de terrenos | 2 | [14 empty] | 0
H4-T1 Análisis: definir relación terreno-cultivo | 1 | [14 empty] | 0
H4-T2 Diseño: modelar entidad Cultivo y su relación con Terreno | 2 | [14 empty] | 0
H4-T3 Codificación: implementar asociación de cultivo a terreno | 4 | [14 empty] | 0
H4-T4 Pruebas: validar asociación correcta cultivo-terreno | 2 | [14 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 30 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Estimadas de producto por realizar | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12

## Sprint 2
Control del Sprint 2
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
E1-H1 Fijar la Arquitectura | 30 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 5; DIA 5: 6; DIA 6: 4 | 30
E1-H2 Maqueta de Código | 10 | DIA 7: 3; DIA 8: 5; DIA 9: 2 | 10
E2-H1 Plan de Pruebas | 12 | DIA 10: 5; DIA 11: 5; DIA 12: 2 | 12
E2-H2 Hito de Entrega | 12 | DIA 13: 5; DIA 14: 5 | 10
0
0
0
0
Reales de producto por realizar | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | 38 | 34 | 31 | 26 | 24 | 19 | [5 empty] | <
Estimadas de producto por realizar | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0

## Sprint 3
Control del Sprint 3
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
E1-H1 Fijar la Arquitectura | 30 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 5; DIA 5: 6; DIA 6: 4 | 30
E1-H2 Maqueta de Código | 10 | DIA 7: 5; DIA 8: 5 | 10
E2-H1 crear repositorio y vincular vs code en github | 6 | DIA 9: 6 | 6
E2-H2 Iniciar con el front y backend | 30 | DIA 10: 8; DIA 11: 8; DIA 12: 8; DIA 13: 4 | 28
E2-H3 Hito de Entrega | 6 | DIA 14: 6 | 0
0
0
0
Reales de producto por realizar | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 56 | 52 | 47 | 42 | 36 | 28 | [5 empty] | <
Estimadas de producto por realizar | 82 | 77.4 | 72.8 | 68.2 | 63.6 | 59 | 54.4 | 49.8 | 45.2 | 40.6 | 36

## Sprint 4
Control del Sprint 4
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
E1-H1 continuar con el trabajo de front y backet | 60 | DIA 1: 8; DIA 2: 8; DIA 3: 8; DIA 4: 8; DIA 5: 8; DIA 6: 8; DIA 7: 8 | 56
E1-H2 realizar plan de pruebas | 6 | DIA 8: 6 | 6
E2-H1 realizar pruebas | 12 | DIA 9: 6; DIA 10: 6 | 12
E2-H2 corregir defectos | 20 | DIA 11: 8; DIA 12: 8; DIA 13: 4; DIA 14: 4 | 24
0
0
0
0
Reales de producto por realizar | 98 | 90 | 82 | 74 | 66 | 58 | 50 | 42 | 36 | 30 | 24 | [5 empty] | <
Estimadas de producto por realizar | 98 | 88.2 | 78.4 | 68.6 | 58.8 | 49 | 39.2 | 29.4 | 19.6 | 9.8 | 0